## Lista de actividades
ID actividad | Nombre | Descripción | Precedencia
1 | Identificar problemas, oportunidades y objetivos | Sección que representa todo el trabajo previo al modelado y diseño del sistema.
1.1 | Análisis de la solicitud | Verificar que la solicitud sea viable y factible, realizando los análisis correspondientes.
1.2 | Evaluación de la solicitud | Asegurar que el proyecto va encaminado a alcanzar su objetivo | 1.1
1.3 | Definición del problema | Especificar las condiciones iniciales que deben tener el objeto o sistema que vamos a desarrollar | 1.2
1.4 | Análisis de requerimientos | Estudiar profundamente la idea o necesidad tecnológica | 1.3
1.5 | Entrevistas | Obtener toda la información en la que nos basaremos para realizar la aplicación | 1.4
1.6 | Definición de objetivos | Medir y evaluar el éxito del proyecto mediante ideas claras | 1.5
2 | Modelado de casos | Sección que representa el trabajo de modelado de los diagramas de caso de uso, utilizando UML. | 1.6
2.1 | Identificación de los actores | Identificar a todos los participantes (posibles usuarios) dentro de las acciones que realizara el software | 1.6
2.2 | Identificación de los casos de uso | Simplificar la descripción del comportamiento del software o del sistema | 2.1
2.3 | Desarrollo de diagramas de caso de uso | Visualizar los diferentes tipos de roles en un sistema y cómo estos interactúan con el sistema | 2.2
2.4 | Análisis de casos de uso | Identificar que el caso de uso permita recabar los requisisitos funcionales del sistema | 2.3
2.5 | Corrección de diagramas de casos de uso | Corregir de manera apropiada y segura los errores que puedan exitir en los casos de uso | 2.4
3 | Diseño | Sección que se refiere al diseño general del sistema: backend y front end, así como sus respectivas funcionalidades. | 2.5
3.1 | Diseño de la base de datos | Obtener un modelo conceptual, seguido de un modelo lógico para finalmente obtener un modelo físico | 2.5
3.2 | Diseño de la API | Validar que las respuestas del servidor | 3.1
3.3 | Diseño de las interfaces de usuario | Obtener un modelo que permite al usuario y al sistema interactuar de forma simple y eficiente | 3.2
4 | Desarrollo | Sección que se refiere a la codificación general del sistema | 3.3
4.1 | Códificación del diseño de base de datos | Códificar la base de datos y los objetos que esta la componen (tablas, procedimientos almacenadosm, etc) | 3.3
4.2 | Creación de la API | Codificar la API que permite intercambiar datos entre los diferentes sistemas | 4.1
4.3 | Creación de las interfaces de usuario | Realizar las interfaces de usuario para que esta pueda comunicar información | 4.2
4.4 | Códificación de las interfaces de usuario | Codoficar las interfaces de usuario para el funcionamiento lógico con la forma gráfica | 4.3
5 | Pruebas | Sección que permite asegurar que el producto funciona tal y cómo se ha definido en los requisitos. | 4.4
5.1 | Implementación en ambientes de prueba | Aplicar la configuración de tipos de entorno para una determinada prueba | 4.4
5.2 | Pruebas unitarias | Comprobar que un método concreto del código de producción funciona correctamente | 5.1
5.3 | Pruebas de caja blanca | Analizando y mejorando las propiedades como la seguridad y el uso eficiente del sistema | 5.2
5.4 | Pruebas de caja negra | Verificar que las funcionalidades del sistema sin verificar la estructura interna de esta | 5.3
5.5 | Implementación en ambiente de producción | Mejorar la eficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el medio ambiente | 5.4
6 | Aceptación por parte del cliente | Sección que se refiere a la aceptación del cliente de los entregables creados durante su ejecución y determina si estos cumplen con los objetivos o no. | 5.5
6.1 | Pruebas del usuario | Evaluar la usabilidad del sistema y revelar las áreas de confusión y descrubir oportunidades de mejora | 5.5
6.2 | Aceptación de todos los módulos del sistema | El cliente admitirá los módulos desarrollados y entregados en tiempo y forma | 6.1
7 | Cierre del proyecto | Sección que se refiere al punto fijo para verificar que el proyecto ha alcanzado los objetivos y los productos han sido probados | 6.2
7.1 | Revisar documentos de aceptación | Analizar los dumentos que se proporcionaron para ser aceptados entre ambas pares | 6.2
7.2 | Entregar el producto desarrollado | Proporcionar el producto de software realizado | 7.1
7.3 | Go live (puesta en marcha del software) | Arrancar, regular y equilibrar los equipos y sistemas de forma planificada | 7.2
7.4 | Cierre de contratos | Finalizar de manera concreta el negocio realizado entre ambos equipos | 7.3
7.5 | Cierre de adquisiciones | Finalizar la identificación de los éxitos y fracaso que merecen ser reconocidos | 7.4
7.6 | Cierre legal | Finalizar el trabajo definido en el plan de dirección del proyecto y entregar todos sus entregables que cumplan con sus objetivos | 7.5

## PERT Tiempo
ID | Nombre | Tiempo optimo | Tiempo más probable | Tiempo pesimísta | PERT ((1TO+1T+4TMP)/6)
1 | Identificar problemas, oportunidades y objetivos | 11 | 11 | 25 | 13.33
1.1 | Análisis de la solicitud | 1 | 1 | 3 | 1.33
1.2 | Evaluación de la solicitud | 1 | 1 | 3 | 1.33
1.3 | Definición del problema | 2 | 2 | 4 | 2.33
1.4 | Análisis de requerimientos | 3 | 3 | 5 | 3.33
1.5 | Entrevistas | 2 | 2 | 5 | 2.5
1.6 | Definición de objetivos | 2 | 2 | 5 | 2.5
2 | Modelado de casos | 11 | 12 | 22 | 13.5
2.1 | Identificación de los actores | 2 | 2 | 3 | 2.1667
2.2 | Identificación de los casos de uso | 2 | 1 | 3 | 1.5
2.3 | Desarrollo de diagramas de caso de uso | 3 | 3 | 5 | 3.3333
2.4 | Análisis de casos de uso | 2 | 3 | 5 | 3.1667
2.5 | Corrección de diagramas de casos de uso | 2 | 3 | 6 | 3.3333
3 | Diseño | 12 | 10 | 17 | 11.5
3.1 | Diseño de la base de datos | 4 | 3 | 5 | 3.5
3.2 | Diseño de la API | 4 | 4 | 6 | 4.3333
3.3 | Diseño de las interfaces de usuario | 4 | 3 | 6 | 3.6667
4 | Desarrollo | 18 | 19 | 28 | 20.3333
4.1 | Códificación del diseño de base de datos | 5 | 6 | 8 | 6.1667
4.2 | Creación de la API | 5 | 5 | 8 | 5.5
4.3 | Creación de las interfaces de usuario | 4 | 4 | 6 | 4.3333
4.4 | Códificación de las interfaces de usuario | 4 | 4 | 6 | 4.3333
5 | Pruebas | 13 | 13 | 23 | 14.6667
5.1 | Implementación en ambientes de prueba | 3 | 2 | 4 | 2.5
5.2 | Pruebas unitarias | 3 | 3 | 5 | 3.3333
5.3 | Pruebas de caja blanca | 2 | 2 | 4 | 2.3333
5.4 | Pruebas de caja negra | 2 | 3 | 5 | 3.1667
5.5 | Implementación en ambiente de producción | 3 | 3 | 5 | 3.3333
6 | Aceptación por parte del cliente | 5 | 4 | 8 | 4.8333
6.1 | Pruebas del usuario | 2 | 2 | 4 | 2.3333
6.2 | Aceptación de todos los módulos del sistema | 3 | 2 | 4 | 2.5
7 | Cierre del proyecto | 11 | 9 | 21 | 11.3333
7.1 | Revisar documentos de acpetación | 3 | 2 | 4 | 2.5
7.2 | Entregar el producto desarrollado | 2 | 2 | 4 | 2.3333
7.3 | Go live (puesta en marcha del software) | 3 | 2 | 4 | 2.5
7.4 | Cierre de contratos | 1 | 1 | 3 | 1.3333
7.5 | Cierre de adquisiciones | 1 | 1 | 3 | 1.3333
7.6 | Cierre legal | 1 | 1 | 3 | 1.3333

## PERT Costos
ID | Nombre |  | Costo optimo | Costo más probable | Costo pesimista | Media
1 | Identificar problemas, oportunidades y objetivos | 11 | 11000 | 16500 | 22000 | 16500
1.1 | Análisis de la solicitud | 1 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500
1.2 | Evaluación de la solicitud | 1 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500
1.3 | Definición del problema | 2 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000
1.4 | Análisis de requerimientos | 3 | 3000 | 4500 | 6000 | 4500
1.5 | Entrevistas | 2 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000
1.6 | Definición de objetivos | 2 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000
2 | Modelado de casos | 11 | 6500 | 9250000 | 13000 | 6169916.67
2.1 | Identificación de los actores | 2 | 1000 | 1000000 | 2000 | 667166.67
2.2 | Identificación de los casos de uso | 2 | 1000 | 1000000 | 2000 | 667166.67
2.3 | Desarrollo de diagramas de caso de uso | 3 | 1500 | 2250000 | 3000 | 1500750
2.4 | Análisis de casos de uso | 2 | 1000 | 1000000 | 2000 | 667166.67
2.5 | Corrección de diagramas de casos de uso | 2 | 2000 | 4000000 | 4000 | 2667666.67
3 | Diseño | 12 | 4000 | 6000000 | 8000 | 4002000
3.1 | Diseño de la base de datos | 4 | 1000 | 1000000 | 2000 | 667166.67
3.2 | Diseño de la API | 4 | 1000 | 1000000 | 2000 | 667166.67
3.3 | Diseño de las interfaces de usuario | 4 | 2000 | 4000000 | 4000 | 2667666.67
4 | Desarrollo | 18 | 12000 | 42000000 | 24000 | 28006000
4.1 | Códificación del diseño de base de datos | 5 | 2000 | 4000000 | 4000 | 2667666.67
4.2 | Creación de la API | 5 | 3000 | 9000000 | 6000 | 6001500
4.3 | Creación de las interfaces de usuario | 4 | 2000 | 4000000 | 4000 | 2667666.67
4.4 | Códificación de las interfaces de usuario | 4 | 5000 | 25000000 | 10000 | 16669166.67
5 | Pruebas | 13 | 7000 | 10500000 | 14000 | 7003500
5.1 | Implementación en ambientes de prueba | 3 | 1500 | 2250000 | 3000 | 1500750
5.2 | Pruebas unitarias | 3 | 2000 | 4000000 | 4000 | 2667666.67
5.3 | Pruebas de caja blanca | 2 | 1000 | 1000000 | 2000 | 667166.67
5.4 | Pruebas de caja negra | 2 | 1000 | 1000000 | 2000 | 667166.67
5.5 | Implementación en ambiente de producción | 3 | 1500 | 2250000 | 3000 | 1500750
6 | Aceptación por parte del cliente | 5 | 4000 | 8000000 | 8000 | 5335333.33
6.1 | Pruebas del usuario | 2 | 2000 | 4000000 | 4000 | 2667666.67
6.2 | Aceptación de todos los módulos del sistema | 3 | 2000 | 4000000 | 4000 | 2667666.67
7 | Cierre del proyecto | 11 | 13500 | 36250000 | 27000 | 24173416.67
7.1 | Revisar documentos de aceptación | 3 | 1500 | 2250000 | 3000 | 1500750
7.2 | Entregar el producto desarrollado | 2 | 2000 | 4000000 | 4000 | 2667666.67
7.3 | Go live (puesta en marcha del software) | 3 | 2000 | 4000000 | 4000 | 2667666.67
7.4 | Cierre de contratos | 1 | 3000 | 9000000 | 6000 | 6001500
7.5 | Cierre de adquisiciones | 1 | 1000 | 1000000 | 2000 | 667166.67
7.6 | Cierre legal | 1 | 4000 | 16000000 | 8000 | 10668666.67