## Instrucciones de Uso
Instrucciones de uso
¿Qué datos completar?
En hoja "Información del proyecto" completar:
1.-En la celda D3 el nombre del proyecto
2.-En la celda D4 la fecha de inicio del proyecto
3.-En la celda D5 días planeados de trabajo: por ejemplo 50 días
En la tabla de abajo completar
4.- Columna C "Descripción de la etapa": Por ejemplo reunión inicial o Recolección de datos.
5.- Columna D "Duración": Cantidad de días que durará esa etapa, por ejemplo 2 días.
6.- Columna E "Tarea dependiente": Determinar de que etapa depende la tarea.. Por ejemplo la etapa 3 depende de la 2.
O bien la etapa 5 depende de la 3. La etapa 1 no depende de ninguna fase anterior y se expresa como No Aplica.
7.- Columna F "Tipo de Dependencia": Elegir si la dependencia es de tipo Comienzo-Comienzo (CC) que será en los casos que tienen
días comunes o de tipo Fin-Comienzo (FC) que es cuando la etapa subsiguiente comienza cuando termina la etapa con la que depende.
Si la etapa 3 comienza junto con la 2 se elige la opción CC. Si la etapa 3 comienza cuando termina la 2, se elige FC.
8.- Columna G "Días de Dependencia": ingresar cuántos días después de la fase de la que depende, comienza. Por ejemplo, si la etapa 3
es de tipo FC y empieza 3 días después de terminada la fase 2, se escribe 3. También puede ser que sea de tipo CC
y que empiece un día después de empezada la tarea anterior, en cuyo caso iría 1.
9.- Columna J "Responsable": ingresar quien está a cargo de la etapa.
10.- Columna I "Estatus": Elegir en que estado está la etapa.
11.- Si se completó la etapa completar Columna L "Fecha de finalización".
Resultados:
En hoja "Información del proyecto" automáticamente aparecerá
1.- Celda D6 con la fecha de fin de proyecto.
2.- Columna B: Número de etapa .
3.- Columna H e I: Arroja las fechas de inicio y fin de cada etapa en base a lo completado de dependencia, días de dependencia,
fecha del proyecto.
4.- Columna M: Si la tarea se completó, calcula la cantidad de días que llevó la etapa.
5.- A partir de la Columna P está el diagrama de Gantt de cada fase.
En hoja "Reportes" mostrará la situación actual del proyecto
1.- En la celda C3 La fecha del reporte, asignada por defecto al día de hoy, pero se puede cambiar.
2.- En la celda C4 Días planeados : información que se obtiene de lo ingresado en la hoja información del proyecto
3.-En la celda C5 Días transcurridos desde el inicio a la fecha del reporte
4.- En la celda C6 Días faltantes para finalizar el proyecto
5.- Gráficos que ilustran la situación del proyecto
Aclaración
Para dejar la plantilla en blanco se debe borrar la información de las celdas contenidas en las columnas C a G, J a L.
También deben borrarse las celdas D3 a D5.
No borrar filas enteras porque pueden romper las fórmulas.
PlanillaExcel.com
Calendario de Proyecto
? AYUDA

## Información del proyecto
Proyecto: |  | Sitio Web El Salmón Sushi
| Fecha de inicio: | 2017-11-02
Días planeados de trabajo: |  | 20
Fecha de fin: |  | 2017-11-22
[10 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de la etapa | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2017-11-02 to 2018-01-30
1 | Reunión Inicial | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | Tomás | Completado | 2017-11-03 | 2 | [90 empty] | 0 | 1 | bar: 2017-11-02
2 | Recolección de información | 10 | 1 | CC | 3 | 2017-11-05 | 2017-11-14 | Agustín | En progreso | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2017-11-05 to 2017-11-14
3 | Validación de información | 20 | 2 | FC | 1 | 2017-11-15 | 2017-12-04 | Freddie | Retrasado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2017-11-15 to 2017-12-04
4 | Configuración de procesos | 5 | 3 | CC | 2 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | Nicolás | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0 | bar: 2017-11-17 to 2017-11-21
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
PlanillaExcel.com
? AYUDA
Calendario de proyecto

## Reportes
Fecha de reporte | 2017-11-13
Días planeados | 20
Días transcurridos | 11
Días faltantes | 9 |  |  |  | Etapa | Días | Completado | 25%
|  |  |  | 1 | Reunión Inicial | 1 | Retrasado | 25%
|  |  |  | 2 | Recolección de información | 10 | En progreso | 25%
|  |  |  | 3 | Validación de información | 20 | No comenzado | 25%
|  |  |  | 4 | Configuración de procesos | 5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|  | Días de retraso vs días ganados |  | 18
|  | Total días de retraso | 1 | 19
|  | Total días ganados | 0 | 20
PlanillaExcel.com
? AYUDA
Calendario de proyecto