## Hoja1
Gastos a cubrir	Costo	Unidades	Total
Salario Programador	700	2405	1683500
Salario Gerente de proyectos	1000	481	481000
Viáticos	1000	48	48000
Costo de mantenimiento	7200	17	122400
Luz	3000	17	51000
Agua	200	17	3400
Internet	1000	17	17000
Alimentos	3000	17	51000
Insumos			30000
Utilidades			283788
Total de costo del proyecto			$2,648,688.00

## Hoja2
ID actividades	Nombre	Responsable(s)
1	Identificar problemas, oportunidades y objetivos
1.1	Análisis de la solicitud
1.2	Evaluación de la solicitud
1.3	Definición del problema
1.4	Análisis de requerimientos
1.5	Entrevistas
1.6	Definición de objetivos
2	Modelado de casos
2.1	Identificación de los actores
2.2	Identificación de los casos de uso
2.3	Desarrollo de diagramas de caso de uso
2.4	Análisis de casos de uso
2.5	Corrección de diagramas de casos de uso
3	Diseño
3.1	Diseño de la base de datos
3.2	Diseño de la API
3.3	Diseño de las interfaces de usuario
4	Desarrollo
4.1	Códificación del diseño de base de datos
4.2	Creación de la API
4.3	Creación de las interfaces de usuario
4.4	Códificación de las interfaces de usuario
5	Pruebas
5.1	Implementación en ambientes de prueba
5.2	Pruebas unitarias
5.3	Pruebas de caja blanca
5.4	Pruebas de caja negra
5.5	Implementación en ambiente de producción
6	Aceptación por parte del cliente
6.1	Pruebas del usuario
6.2	Aceptación de todos los módulos del sistema
7	Cierre del proyecto
7.1	Revisar documentos de acpetación
7.2	Entregar el producto desarrollado
7.3	Go live (puesta en marcha del software)
7.4	Cierre de contratos
7.5	Cierre de adquisiciones
7.6	Cierre legal