## Hoja de actividades PRELIMINAR
ID	Nombre de la actividad	Actividad(es) anterior(es)	Tiempo	Costo
1	Levantamiento de requisitos	No aplica	4	$6,500.00
2	Prototipado de baja fidelidad	1	4	$7,666.67
3	Diseño del sistema	1 o 2	6	$13,000.00
4	Codificación del sistema	3	9	$16,000.00
5	Pruebas	4	10	$17,083.00
6	Implementación de mejoras	5	10	$16,666.67
7	Aceptación del cliente	6	7	$13,000.00

## PERT Tiempo
Tarea	Optimista	Más Probable	Pesimista	Media
1	2	3	4	3
2	3	5	6	5
3	5	8	10	8
4	7	11	14	11
5	8	12	16	12
6	7	11	14	11
7	5	8	10	8

## PERT Costos
Tarea	Optimista	Más Probable	Pesimista	Media
1	$5,000.00	$6,000.00	$10,000.00	$6,500.00
2	$6,000.00	$7,000.00	$12,000.00	$7,666.67
3	$10,000.00	$12,000.00	$20,000.00	$13,000.00
4	$12,000.00	$15,000.00	$24,000.00	$16,000.00
5	$13,500.00	$15,500.00	$27,000.00	$17,083.33
6	$12,000.00	$16,000.00	$24,000.00	$16,666.67
7	$10,000.00	$12,000.00	$20,000.00	$13,000.00

## Lista de actividades
ID actividad	Nombre	Descripción	Presedencia
1	Identificar problemas, oportunidades y objetivos	Sección que representa todo el trabajo previo al modelado y diseño del sistema.
1.1	Análisis de la solicitud	Verificar que la solicitud sea viable y factible, realizando los análisis correspondientes.
1.2	Evaluación de la solicitud		1.1
1.3	Definición del problema
1.4	Análisis de requerimientos
1.5	Entrevistas
1.6	Definición de objetivos
2	Modelado de casos	Sección que representa el trabajo de modelado de los diagramas de caso de uso, utilizando UML.	1.6
2.1	Identificación de los actores	Identificar a todos los participantes (posibles usuarios) dentro de las acciones que realizara el software	1.6
2.2	Identificación de los casos de uso		2.1
2.3	Desarrollo de diagramas de caso de uso		2.2
2.4	Análisis de casos de uso		2.3
2.5	Corrección de diagramas de casos de uso		2.4
3	Diseño	Sección que se refiere al diseño general del sistema: backend y front end, así como sus respectivas funcionalidades.
3.1	Diseño de la base de datos
3.2	Diseño de la API
3.3	Diseño de las interfaces de usuario
4	Desarrollo
4.1	Códificación del diseño de base de datos
4.2	Creación de la API
4.3	Creación de las interfaces de usuario
4.4	Códificación de las interfaces de usuario
5	Pruebas
5.1	Implementación en ambientes de prueba
5.2	Pruebas unitarias
5.3	Pruebas de caja blanca
5.4	Pruebas de caja negra
5.5	Implementación en ambiente de producción
6	Aceptación por parte del cliente
6.1	Pruebas del usuario
6.2	Aceptación de todos los módulos del sistema
7	Cierre del proyecto
7.1	Revisar documentos de acpetación
7.2	Entregar el producto desarrollado
7.3	Go live (puesta en marcha del software)
7.4	Cierre de contratos
7.5	Cierre de adquisiciones
7.6	Cierre legal