## Lista de actividades
ID	Nombre	Descripción	Precedencia
A-100	Identificar problemas, oportunidades y objetivos	Sección que representa todo el trabajo previo al modelado y diseño del sistema.
A-101	Análisis de la solicitud	Verificar que la solicitud sea viable y factible, realizando los análisis correspondientes.
A-102	Evaluación de la solicitud	Verificar y asegurar que el proyecto va encaminado a alcanzar su objetivo	A-101
A-103	Definición del problema	Especificar las condiciones iniciales que deben tener el objeto o sistema que vamos a desarrollar	A-102
A-104	Análisis de requerimientos	Estudiar profundamente la idea o necesidad tecnológica	A-103
A-105	Entrevistas	Obtener toda la información en la que nos basaremos para realizar la aplicación	A-104
A-106	Definición de objetivos	Medir y evaluar el éxito del proyecto mediante ideas claras	A-105
A-200	Determinación de requerimientos	Sección que detecta una ausencia, falla o falta de oportunidad o simplemente, luego de que la organización ha determinado un cambio en sus políticas, reglas	A-106
A-201	Recopilación de la información	Capturar evidencia de calidad que permita que el análisis conduzca a la formulación de respuestas convincentes y creíbles a las preguntas que se han planteado.	A-106
A-202	Análisis de la información	Ayuda a la toma de decisiones, que es una tarea que se hace cada vez más dinámica y requiere de un basamento informativo bien sustentado.	A-201
A-300	Diseño del sistema	Definir la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información.	A-202
A-301	Diseño de la base de datos	Obtener un modelo conceptual, seguido de un modelo lógico para finalmente obtener un modelo físico	A-202
A-302	Diseño de las interfaces de usuario	Obtener un modelo que permite al usuario y al sistema interactuar de forma simple y eficiente	A-301
A-400	Desarrollo del sistema	Sección que se refiere a la codificación general del sistema	A-302
A-401	Codificación de la base de datos	Diseñar, elaborar la la base de datos y los objetos que esta la componen (tablas, procedimientos almacenados, etc)	A-302
A-402	Creación de las interfaces de usuario	Realizar las interfaces de usuario para que esta pueda comunicar información	A-401
A-403	Codificación de las interfaces de usuario	Codoficar las interfaces de usuario para el funcionamiento lógico con la forma gráfica	A-402
A-500	Pruebas del sistema	Sección que permite asegurar que el producto funciona tal y cómo se ha definido en los requisitos.	A-403
A-501	Pruebas unitarias	Comprobar que un método concreto del código de producción funciona correctamente	A-403
A-502	Pruebas de caja negra	Verificar que las funcionalidades del sistema sin verificar la estructura interna de esta	A-501
A-600	Implementación y evaluación del sistema	Sección de un sistema para la evaluación que sirve para entender cómo funcionan y qué resultados tienen	A-502
A-601	Implementación del sistema	Consiste en hacer funcionar a los responsables de las diferentes actividades para que realicen las operaciones que se fijaron en el plan	A-502
A-602	Pruebas del usuario	Evaluar la usabilidad del sistema y revelar las áreas de confusión y descrubir oportunidades de mejora	A-601
A-603	Aceptación de todos los módulos del sistema	El cliente admitirá los módulos desarrollados y entregados en tiempo y forma	A-602
A-700	Cierre del proyecto	Sección que se refiere al punto fijo para verificar que el proyecto ha alcanzado los objetivos y los productos han sido probados	A-603
A-701	Entregar el producto desarrollado	Proporcionar el producto de software realizado	A-603
A-702	Go live (puesta en marcha del software)	Arrancar, regular y equilibrar los equipos y sistemas de forma planificada	A-701
A-703	Entrega final al cliente	Se debe entregar el programa completo y totalmente funcionando en formato ejecutable	A-702
A-704	Capacitación del personal	Consiste en trazar el camino que se recorrerá para llevar a cabo la formación.	A-703
A-705	Cierre de contratos	Finalizar de manera concreta el negocio realizado entre ambos equipos	A-704

## PERT Tiempo
ID	Nombre	Tiempo optimo	Tiempo más probable	Tiempo pesimísta	PERT ((1TO+1T+4TMP)/6)
A-100	Identificar problemas, oportunidades y objetivos	12	18	24	18
A-101	Análisis de la solicitud	1	2	3	2
A-102	Evaluación de la solicitud	3	4	5	4
A-103	Definición del problema	1	2	3	2
A-104	Análisis de requerimientos	3	4	5	4
A-105	Entrevistas	2	3	4	3
A-106	Definición de objetivos	2	3	4	3
A-200	Determinación de requerimientos	3	5	7	5
A-201	Recopilación de la información	2	3	4	3
A-202	Análisis de la información	1	2	3	2
A-300	Diseño del sistema	6	9	11	8.83
A-301	Diseño de la base de datos	3	4	5	4
A-302	Diseño de las interfaces de usuario	3	5	6	4.83
A-400	Desarrollo del sistema	8	11	14	11
A-401	Codificación de la base de datos	3	4	5	4
A-402	Creación de las interfaces de usuario	2	3	4	3
A-403	Codificación de las interfaces de usuario	3	4	5	4
A-500	Pruebas del sistema	4	9	11	8.5
A-501	Pruebas unitarias	2	4	5	3.83
A-502	Pruebas de caja negra	2	5	6	4.67
A-600	Implementación y evaluación del sistema	7	11	14	10.83
A-601	Implementación del sistema	2	3	4	3
A-602	Pruebas del usuario	2	4	5	3.83
A-603	Aceptación de todos los módulos del sistema	3	4	5	4
A-700	Cierre del proyecto	6	15	20	14.33
A-701	Entregar el producto desarrollado	1	3	4	2.83
A-702	Go live (puesta en marcha del software)	2	4	5	3.83
A-703	Entrega final al cliente	1	3	4	2.83
A-704	Capacitación del personal	1	3	4	2.83
A-705	Cierre de contratos	1	2	3	2

## PERT Costos
ID	Nombre		Costo optimo	Costo más probable	Costo pesimista	Media
A-100	Identificar problemas, oportunidades y objetivos	12	$12.000,00	$13.800,00	$15.600,00	$13.800,00
A-101	Análisis de la solicitud	1	$1,000.00	$1.150,00	$1.300,00	$1.150,00
A-102	Evaluación de la solicitud	3	$3.000,00	$3.450,00	$3.900,00	$3.450,00
A-103	Definición del problema	1	$1.000,00	$1.150,00	$1.300,00	$1.150,00
A-104	Análisis de requerimientos	3	$3.000,00	$3.450,00	$3.900,00	$3.450,00
A-105	Entrevistas	2	$2.000,00	$2.300,00	$2.600,00	$2.300,00
A-106	Definición de objetivos	2	$2.000,00	$2.300,00	$2.600,00	$2.300,00
A-200	Determinación de requerimientos	3	$5.100,00	$5.865,00	$6.630,00	$5.865,00
A-201	Recopilación de la información	2	$3.400,00	$3.910,00	$4.420,00	$3.910,00
A-202	Análisis de la información	1	$1.700,00	$1.955,00	$2.210,00	$1.955,00
A-300	Diseño del sistema	6	$10.200,00	$11.730,00	$13.260,00	$11.730,00
A-301	Diseño de la base de datos	3	$5.100,00	$5.865,00	$6.630,00	$5.865,00
A-302	Diseño de las interfaces de usuario	3	$5.100,00	$5.865,00	$6.630,00	$5.865,00
A-400	Desarrollo del sistema	8	$13.600,00	$15.640,00	$17.680,00	$15.640,00
A-401	Codificación de la base de datos	3	$5.100,00	$5.865,00	$6.630,00	$5.865,00
A-402	Creación de las interfaces de usuario	2	$3.400,00	$3.910,00	$4.420,00	$3.910,00
A-403	Codificación de las interfaces de usuario	3	$5.100,00	$5.865,00	$6.630,00	$5.865,00
A-500	Pruebas del sistema	4	$6.800,00	$7.820,00	$8.840,00	$7.820,00
A-501	Pruebas unitarias	2	$3.400,00	$3.910,00	$4.420,00	$3.910,00
A-502	Pruebas de caja negra	2	$3.400,00	$3.910,00	$4.420,00	$3.910,00
A-600	Implementación y evaluación del sistema	7	$11.900,00	$13.685,00	$15.470,00	$13.685,00
A-601	Implementación del sistema	2	$3.400,00	$3.910,00	$4.420,00	$3.910,00
A-602	Pruebas del usuario	2	$3.400,00	$3.910,00	$4.420,00	$3.910,00
A-603	Aceptación de todos los módulos del sistema	3	$5.100,00	$5.865,00	$6.630,00	$5.865,00
A-700	Cierre del proyecto	6	$18.000,00	$20.700,00	$23.400,00	$20.700,00
A-701	Entregar el producto desarrollado	1	$4.000,00	$4.600,00	$5.200,00	$4.600,00
A-702	Go live (puesta en marcha del software)	2	$6.000,00	$6.900,00	$7.800,00	$6.900,00
A-703	Entrega final al cliente	1	$4.000,00	$4.600,00	$5.200,00	$4.600,00
A-704	Capacitación del personal	1	$2.000,00	$2.300,00	$2.600,00	$2.300,00
A-705	Cierre de contratos	1	$2.000,00	$2.300,00	$2.600,00	$2.300,00

## Total de costos del proyecto
Gastos por cubrir	Costo	Unidades	Total
Salario Programador	$700.00	258	$180,600.00
Salario Gerente de proyectos	$1,000.00	86	$86,000.00
Viáticos	$0.00	0	$0.00
Costos de mantenimiento	$240.00	20	$4,800.00
Luz	$50.00	20	$1,000.00
Agua	$5.00	20	$100.00
Internet	$35.00	20	$700.00
Alimentos	$150.00	20	$3,000.00
Insumos			$30,000.00
Utilidades			$36,168.00
TOTAL DE COSTOS DEL PROYECTO			$337,568.00