## Lista de actividades
ID actividad | Nombre | Descripción | Presedencia
1 | Identificar problemas, oportunidades y objetivos | Sección que representa todo el trabajo previo al modelado y diseño del sistema.
1.1 | Análisis de la solicitud | Verificar que la solicitud sea viable y factible, realizando los análisis correspondientes.
1.2 | Evaluación de la solicitud |  | 1.1
1.3 | Definición del problema
1.4 | Análisis de requerimientos
1.5 | Entrevistas
1.6 | Definición de objetivos
2 | Modelado de casos | Sección que representa el trabajo de modelado de los diagramas de caso de uso, utilizando UML. | 1.6
2.1 | Identificación de los actores | Identificar a todos los participantes (posibles usuarios) dentro de las acciones que realizara el software | 1.6
2.2 | Identificación de los casos de uso |  | 2.1
2.3 | Desarrollo de diagramas de caso de uso |  | 2.2
2.4 | Análisis de casos de uso |  | 2.3
2.5 | Corrección de diagramas de casos de uso |  | 2.4
3 | Diseño | Sección que se refiere al diseño general del sistema: backend y front end, así como sus respectivas funcionalidades.
3.1 | Diseño de la base de datos
3.2 | Diseño de la API
3.3 | Diseño de las interfaces de usuario
4 | Desarrollo
4.1 | Codificación del diseño de base de datos
4.2 | Creación de la API
4.3 | Creación de las interfaces de usuario
4.4 | Codificación de las interfaces de usuario
5 | Pruebas
5.1 | Implementación en ambientes de prueba
5.2 | Pruebas unitarias
5.3 | Pruebas de caja blanca
5.4 | Pruebas de caja negra
5.5 | Implementación en ambiente de producción
6 | Aceptación por parte del cliente
6.1 | Pruebas del usuario
6.2 | Aceptación de todos los módulos del sistema
7 | Cierre del proyecto
7.1 | Revisar documentos de aceptación
7.2 | Entregar el producto desarrollado
7.3 | Go live (puesta en marcha del software)
7.4 | Cierre de contratos
7.5 | Cierre de adquisiciones
7.6 | Cierre legal

## PERT Tiempo
ID | Nombre | Tiempo optimo | Tiempo más probable | Tiempo pesimísta | PERT ((1TO+1T+4TMP)/6)
1 | Identificar problemas, oportunidades y objetivos | 11 | 11 | 25 | 13.33
1.1 | Análisis de la solicitud | 1 | 1 | 3 | 1.33
1.2 | Evaluación de la solicitud | 1 | 1 | 3 | 1.33
1.3 | Definición del problema | 2 | 2 | 4 | 2.34
1.4 | Análisis de requerimientos | 3 | 3 | 5 | 3.33
1.5 | Entrevistas | 2 | 2 | 5 | 2.5
1.6 | Definición de objetivos | 2 | 2 | 5 | 2.5
2 | Modelado de casos |  |  |  | 0
2.1 | Identificación de los actores |  |  |  | 0
2.2 | Identificación de los casos de uso |  |  |  | 0
2.3 | Desarrollo de diagramas de caso de uso |  |  |  | 0
2.4 | Análisis de casos de uso |  |  |  | 0
2.5 | Corrección de diagramas de casos de uso |  |  |  | 0
3 | Diseño |  |  |  | 0
3.1 | Diseño de la base de datos |  |  |  | 0
3.2 | Diseño de la API |  |  |  | 0
3.3 | Diseño de las interfaces de usuario |  |  |  | 0
4 | Desarrollo |  |  |  | 0
4.1 | Códificación del diseño de base de datos |  |  |  | 0
4.2 | Creación de la API |  |  |  | 0
4.3 | Creación de las interfaces de usuario |  |  |  | 0
4.4 | Códificación de las interfaces de usuario |  |  |  | 0
5 | Pruebas |  |  |  | 0
5.1 | Implementación en ambientes de prueba |  |  |  | 0
5.2 | Pruebas unitarias |  |  |  | 0
5.3 | Pruebas de caja blanca |  |  |  | 0
5.4 | Pruebas de caja negra |  |  |  | 0
5.5 | Implementación en ambiente de producción |  |  |  | 0
6 | Aceptación por parte del cliente |  |  |  | 0
6.1 | Pruebas del usuario |  |  |  | 0
6.2 | Aceptación de todos los módulos del sistema |  |  |  | 0
7 | Cierre del proyecto |  |  |  | 0
7.1 | Revisar documentos de acpetación |  |  |  | 0
7.2 | Entregar el producto desarrollado |  |  |  | 0
7.3 | Go live (puesta en marcha del software) |  |  |  | 0
7.4 | Cierre de contratos |  |  |  | 0
7.5 | Cierre de adquisiciones |  |  |  | 0
7.6 | Cierre legal |  |  |  | 0

## PERT Costos
ID | Nombre |  | Costo optimo | Costo más probable | Costo pesimísta | Media
1 | Identificar problemas, oportunidades y objetivos | 17 | 11000 | 11000 | 25000 | 13333.33
1.1 | Análisis de la solicitud |  | 1000 | 1000 | 3000 | 1333.33
1.2 | Evaluación de la solicitud |  | 1000 | 1000 | 3000 | 1333.33
1.3 | Definición del problema |  | 2000 | 2000 | 4000 | 2333.33
1.4 | Análisis de requerimientos |  | 3000 | 3000 | 5000 | 3333.33
1.5 | Entrevistas |  | 2000 | 2000 | 5000 | 2500
1.6 | Definición de objetivos |  | 2000 | 2000 | 5000 | 2500
2 | Modelado de casos
2.1 | Identificación de los actores
2.2 | Identificación de los casos de uso
2.3 | Desarrollo de diagramas de caso de uso
2.4 | Análisis de casos de uso
2.5 | Corrección de diagramas de casos de uso
3 | Diseño
3.1 | Diseño de la base de datos
3.2 | Diseño de la API
3.3 | Diseño de las interfaces de usuario
4 | Desarrollo
4.1 | Códificación del diseño de base de datos
4.2 | Creación de la API
4.3 | Creación de las interfaces de usuario
4.4 | Códificación de las interfaces de usuario
5 | Pruebas
5.1 | Implementación en ambientes de prueba
5.2 | Pruebas unitarias
5.3 | Pruebas de caja blanca
5.4 | Pruebas de caja negra
5.5 | Implementación en ambiente de producción
6 | Aceptación por parte del cliente
6.1 | Pruebas del usuario
6.2 | Aceptación de todos los módulos del sistema
7 | Cierre del proyecto
7.1 | Revisar documentos de acpetación
7.2 | Entregar el producto desarrollado
7.3 | Go live (puesta en marcha del software)
7.4 | Cierre de contratos
7.5 | Cierre de adquisiciones
7.6 | Cierre legal